## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 16 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Feature | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | DAY (starting November) | [14 empty] | DECEMBER
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Use Case 01 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 02 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 03 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 04 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 05 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 06 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 07 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 08 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 09 | 16 | 8 | 16 | 7 | 0%
Use Case 10 | 24 | 5 | 24 | 7 | 0%
Use Case 11 | 24 | 1 | 24 | 8 | 0%
Use Case 12 | 24 | 3 | 24 | 3 | 0%
Use Case 13 | 24 | 6 | 24 | 7 | 0%
Use Case 14 | 24 | 3 | 24 | 1 | 0%
Use Case 15 | 24 | 4 | 24 | 5 | 0%
Create account | 16 | 2 | 18 | 1 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MKDocs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%